上海捷易生物科技有限公司

研发项目立项报告

项 目 名 称:  IPSC向内皮细胞分化研发项目

内 部 编 号:

报告提出部门：    技术中心细胞组

报 告 申 请 人：         冯东林

报告提出日期：

立 项 时 间：

目录

一、研发项目名称	3

二、项目研究的主要内容及技术方案	3

1、项目开发的研究背景	3

2、项目研究的主要目标及内容	3

3、项目研究内容的具体技术路线（最好以图示显示，配合部分文字说明）	4

4、项目预期达到的目标（请描述本研发项目的预设的可考核的指标）	4

三、项目主要参与者和研究经费预算	4

1、此项目研发人员编制情况表	4

2、项目研究经费预算	4

四、预期成果归属	5

五、计划工作进度	5

六、审批意见	6

一、研发项目名称

IPSC向内皮细胞分化研发项目

研发项目所属技术领域: 生物技术

研发方式：自主开发

二、项目研究的主要内容及技术方案

1、项目开发的研究背景

一、内皮细胞

血管内皮细胞是血管器官内皮基底膜的单层细胞，位于血液与平滑肌层之间，细胞形态成不规则多边形或纺锤形。内皮细胞在血液和周围组织之间建立双向的功能性渗透屏障，可根据需要打开或者关闭，并且还可以合成和分泌多种活性物质。内皮细胞功能障碍会引发多种疾病，故体外分离获得血管内皮细胞以及鉴定对于研究血管功能和建立血管内皮细胞模型极为重要。

二、IPSC

可诱导多功能干细胞IPSC不仅具有无限增殖的能力，还具有可以在体外分化为三个胚层和任何体细胞类型的潜能。IPSC可以成为基于细胞移植和组织再生等治疗应用的重要来源，也可以作为疾病建模和药物开发的种子细胞。

三、IPSC向内皮细胞的分化

心血管疾病通常由内皮功能障碍引发，是世界上导致死亡的主要原因之一。内皮细胞（ECs）已成为生命科学领域重要的研究对象，但是缺乏足够数量且功能正常的内皮细胞阻碍了研究的发展。因此，寻找特定内皮细胞的替代来源是非常迫切的。多功能干细胞衍生的内皮细胞为血管领域的研究提供了大量细胞来源，可用于生理状态观察、移植、药物筛选等多个方面。已有的研究证明，IPSC衍生的ECs在体外基质中具有成管能力，并且在体内动物模型中可以更好地改善心血管器官的机能，证明这些细胞具有修复缺血组织和开发组织工程血管移植物的潜能。目前存在两种分化方法来诱导多能干细胞向血管内皮细胞的分化：一种是提供形成拟胚体进行分化；另一种是单层贴壁细胞定向分化。单层贴壁细胞分化相比拟胚体分化，分化消耗时间短，得到内皮细胞产量多。因此，我们使用第二种方法进行分化。

2、项目研究的主要目标及内容

项目的主要目标：（简述项目要解决的问题，预期主要成果和对公司发展的价值）

通过单层贴壁细胞定向分化，设计三种可以达到以下目的的培养基：

- 通过中胚层诱导培养基：可以得到分化的中胚层细胞；

- 通过血管内皮细胞诱导培养基：可以高效定向地分化出内皮祖细胞；

- 通过血管内皮细胞扩增培养基：可以得到大量定向分化的内皮细胞。

项目的主要内容：

- IPSC向中胚层细胞的分化

Day0：接种IPSC，每天更换新鲜的mTeSR；

Day1-3：中胚层的诱导分化：弃mTeSR培养基，加入2ml中胚层诱导培养基（E8 media supplemented with 5 ng/mL BMP4, 25 ng/mL Activin A, and 5 µM CHIR99021) for 2 days）[3]培养2天；

- 中胚层细胞向血管内皮细胞的分化

Day3-7：血管内皮细胞的诱导分化：弃中胚层诱导培养基，加入2ml血管内皮细胞诱导培养基（Endothelial Basal Medium (EBM)可用E5培养基（DMEM/F12,L-ascorbic acid-2-phosphate magnesium（64ng/mL），Sodium(14ng/mL)，NaHCO3（543 ug/mL），Transferrin（10.7 ug/mL））代替[3] supplemented with 100 ng/mL FGF2, 50 ng/mL VEGFA, 10 μM SB431542培养4天 [1] [3]；

- 内皮细胞的倍增

Day7：血管内皮细胞的扩增：使用内皮细胞扩增培养基（2ml EC-SFM(FULL) 可用E5培养基（DMEM/F12,L-ascorbic acid-2-phosphate magnesium（64ng/mL），Sodium(14ng/mL)，NaHCO3（543 ug/mL），Transferrin（10.7 ug/mL））代替[3] supplemented with Platelet-poor plasma-derived serum : 1% , 20ng/ml−1 bFGF and 30 ng /ml−1 VEGF）重悬细胞，将细胞接种至明胶处理过的6孔板[2]。

3、项目研究内容的具体技术路线（最好以图示显示，配合部分文字说明）

4、项目预期达到的目标（请描述本研发项目的预设的可考核的指标）

（1）中期考核指标：

在细胞培养到Day7时，可以观察到内皮细胞聚集的形态，并且可以用流式细胞仪检测其CD31和CD144的表达来反映分化效率。

（2）结题考核指标：

取不同培养阶段的细胞进行下面实验：

1、乙酰化低密度脂蛋白(Ac-LDL)实验

2、血管形成实验

三、项目主要参与者和研究经费预算

1、此项目研发人员编制情况表

| 部门 | 研发人员 | 职位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术中心 | 董文丹 | 细胞研究员 | 技术开发和方案测试 |
| 技术中心 | 冯东林 | 细胞研究员 | 技术开发和方案测试 |
| 技术中心 | 陈伟 | 干细胞总监 | 项目把控和总结 |
| 技术中心 | 陈珺 | 技术副总 | 整体质量和数据把控 |
| 技术中心 | 刘珺 | 质量总监 | 形成完整受控的体系 |

2、项目研究经费预算

| 科目 | 预算经费（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、研究经费 | 11.5 |  |
| 1、科研业务费 | 1.5 |  |
| （1）、测试/计算/分析费 | 1 |  |
| （2）、会议费/差旅费 | 0.5 |  |
| （3）、出版物/文献/信息传播费 | 0 |  |
| 2、实验材料费 | 5 |  |
| （1）、试剂/耗材费用 | 4 |  |
| （2）、其它 | 1 |  |
| 3、仪器设备费 | 5 |  |
| （1）、购置仪器费用 | 5 |  |
| （2）、其它 | 0 |  |
| 二、劳务费 | 15 |  |
| 合计 | 26.5 |  |

四、预期成果归属

技术研发成果最终归属权：上海捷易生物科技有限公司

五、计划工作进度

此项目预计研发期限为1年，自2023年3月至2024年3月止。

中期考核时间点：2023.9

项目结题时间点：2024.3

六、审批意见

| 各部门意见： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 人员 | 意见 | 日期 |  |
| 项目负责人意见： 项目负责人/日期; |  |  |  |  |
| 总经理审批： 总经理/日期 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |